## Feuil1
JOUR | DATE | Activité | Evenement / problème | Nb. de café | Somme des cafés
Lundi | 2023-08-07 | Reception cahier des charges et planification. | - | 5 | 76
Mardi | 2023-08-08 | Avancement du rapport, pré-étude, choix des composants (MCU, IMU, GNSS, Carte SD). | - | 2
Mercredi | 2023-08-09 | Avancement du rapport, pré-étude, batterie, estimation des couts, conclusion de la pré-étude. Avancement du schéma. | - | 4
Jeudi | 2023-08-10 | Avancée sur le schéma, rédaction de l'étude et préparation du PCB. | - | 3
Vendredi | 2023-08-11 | Rédaction de l'étude, correction du schéma et mécanique. | - | 1
Samedi | 2023-08-12
Dimanche | 2023-08-13
Lundi | 2023-08-14 | Revue schéma et réunion avec Mr. Moreno. Début du routage du PCB. | - | 3
Mardi | 2023-08-15 | Routage du PCB, préparation commande des composant et de la carte. | Commande des composants et du PCB | 4
Mercredi | 2023-08-16 | Rédaction du rapport, partie Mécanique et PCB. Commande des composants | - | 2
Jeudi | 2023-08-17 | Rédaction du rapport, partie Mécanique et PCB. | - | 1
Vendredi | 2023-08-18 | Avancement du code, protocol UBX, séance avec Mr. Moreno. | - | 2
Samedi | 2023-08-19
Dimanche | 2023-08-20
Lundi | 2023-08-21 | Rédaction du rapport, partie code, avancement général du code. | Commande Farnell et production eurocircuit en retard. | 4
Mardi | 2023-08-22 | Avancement du code, fichier config, carte SD application, décodage NMEA, parsing fichier config. | - | 4
Mercredi | 2023-08-23 | Rédaction rapport partie code, et avancement général. | Vol UPS dérouté, RETARD LIVRAISON. | 3
Jeudi | 2023-08-24 | Rapport et montage de la carte. | Réception du PCB. Farnell ne peux pas livrer la batterie. | 3
Vendredi | 2023-08-25 | Montage de la carte et programmation du firmware. | Réception boîtier du projet | 3
Samedi | 2023-08-26
Dimanche | 2023-08-27
Lundi | 2023-08-28 | Programmation du firmware, lecture/ecriture carte SD, gestion du fichier de config. | - | 3
Mardi | 2023-08-29 | Programmation du firmware, gestion carte SD, centrale inertielle et GNSS. | - | 5
Mercredi | 2023-08-30 | Avancement du code, communication avec l'appareil. | - | 4
Jeudi | 2023-08-31 | Avancement du code, communication avec l'appareil et configuration GNSS. | - | 3
Vendredi | 2023-09-01 | Avancement du code, système de veille. Documentation du rapport | - | 8
Samedi | 2023-09-02
Dimanche | 2023-09-03
Lundi | 2023-09-04 | Avancement du code, système de réveil, documentation. | - | 3
Mardi | 2023-09-05 | Rédaction du rapport, réception nouvelle antenne, modification du PCB, implémentation du connecteur MHF1. | L'antenne externe ne capte pas. | 3
Mercredi | 2023-09-06 | Avancement du rapport et recherche du problème. | - | 3
Jeudi | 2023-09-07
Vendredi | 2023-09-08
Samedi | 2023-09-09
Dimanche | 2023-09-10
Lundi | 2023-09-11