## Feuil1
No jour de travail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Date | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11
Cahier des charges | 2023-09-11: RENDU FINALE
Pré-étude | bar: 2023-08-07 to 2023-08-11
Dimensionnement + design + schéma | bar: 2023-08-11; 2023-08-14 to 2023-08-15
Design du PCB | bar: 2023-08-16 to 2023-08-18
Design de des parties mécaniques | bar: 2023-08-18 to 2023-08-24
Montage PCB | bar: 2023-08-28 to 2023-08-29
Design software | bar: 2023-08-10 to 2023-08-11; 2023-08-21 to 2023-08-25
Réalisation des softwares | bar: 2023-08-28 to 2023-09-01
Mise en service et tests | bar: 2023-08-28 to 2023-09-01
Caractéristiques et mesures | bar: 2023-09-04 to 2023-09-08
Préparation présentation | bar: 2023-09-06 to 2023-09-08
Rédaction rapport
Finalisation/corrections/documentation | bar: 2023-09-04 to 2023-09-08